## Blad1
Nr | Aktivitet | Ansvarig | Notering | Månad
GANTT-schema: "Från Hobby till Sport"
Nr | Aktivitet | Ansvarig | Notering | Månad
A | Deltagande utomlands | GS= Stefan W | x | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J
A10 | För stor brygga mellan landslagsnivån och övriga | bar: Månad O
A20 | Information saknas om kriterier för att få åka med | bar: Månad N to Månad J
A30 | Vi saknar profilkläder | bar: Notering x; Månad N to Månad M; Månad N
A40 | Kolla med SMFF om det är ok att handla tröjor | Stefan W | bar: Månad F
A50 | Kolla med Magnus Östling | Stefan W | bar: Månad F
A60 | Kolla priser på funktionströjor | AndersJo | bar: Notering x; Månad F
A70 | Logo | bar: Notering x
M-A | Milstolpe: Deltagande utomlands är klarlagt för alla | bar: Månad M
B | Fler klasser | Henrik K | x | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J
B10 | Det saknas klass för Motionärer, (de som inte vill tävla) | Henrik K | x: Förslag finns, vi lägger det i viloläge
B20 | Ållebergstävling ? | Stefan W | bar: x; J to F
B30 | Live post tävling, specifik dag | bar: x
B40
B50
B60
M-B | Milstolpe: Fler klasser | bar: F
C | Instruktionsfilmer | Mattias H | x | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J
C10 | Vi har bra filmer, men de är inte "nedbrutna i detaljer att träna på" | bar: x
C20 | Filma dig själv i kastet, för att skicka in för analys ,för separat Facebookgrupp | bar: x
C30 | Starta Facebookgrupp för FilmAnalys | Stefan W | bar: F to M
C40
M-C | Milstolpe: Vi har filmer "med detaljer att träna på" | bar: J
D | Kommunikation med omvärlden | Stefan W | x | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J
D10 | Vi syns inte utåt i modellflygvärlden | bar: x to N
D12 | Manusstopp Modellflygnytt: 30 jan-10 april-5 juni-4 sep-6 nov | bar: O to N
| Inför 10 april: Sportsman | Stefan W | bar: O to N
D14 | Inför 5 juni: Artikel = Vercelli min första utomlandsstävling | AndersJo/AndersK | bar: O to N
D15 | Inför 4 sep: Prel Från VM | bar: O to N
D16 | Inför 6 nov: Prel Summering säsongen 2017 | bar: O to N
D20 | Inte så coolt med F3K |  | x: Ej påbörjad
D30 | Se även "Kommunikationsrutorna i Träddiagrammet" |  | x: Pågår
D40 | Fiskar vi i rätt dammar? |  | x: Ej påbörjad
D50 | Byggtekniktrådar på Facebookgrupp/ Modellsegelflyg.se/F3K och SMFF's grupp | bar: x
D60 | Manusstopp 2018 | bar: x
D70 | Artiklar 2018 | bar: x
M-D | Milstolpe: Vi kommunicerar med omvärlden | bar: N
E | Onlinecupen | StefanA-AndersK | x | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J
E10 | Hinder med att inte ha SMFF-nr | SA-AKi | x: Förslag finns
E20 | Information/Kriterier för att vara med i Onlinecupen saknas | SA-AKi | x: Förslag finns
E30 | Möjligheter att stryka dåliga resultat | SA-AKi | x: Förslag finns
E40 | Svårt att ta tid på sig själv, som ensamflygare | SA-AKi | x: Förslag finns
E50 | Ingen flygning i juli i kalendern | SA-AKi | x: Förslag finns
E60 | Svårt att tolka vilken vecka som hör till vilken månad | SA-AKi | x: Förslag finns
E70 | Det är så dålig priser i O.C. | SA-AKi | x: Förslag finns
E80 | Vi vill inte flyga på en bestämd veckodag | SA-AKi | x: Förslag finns
E90 | För få flygmoment | SA-AKi | x: Förslag finns
E100 | Vi får inte igång många klubbar, (apropå lösning att lägga tävlingar hos närliggande klubbar t.ex. Arboga-Köping) | SA-AKi | bar: D to J
E110 | Uppdrag att se till det skrivs en artikel om OnlineCupen specifikt: | SA-Aki | x: Manus/bilder mailad
E120 | Tävlingskalender Onlinecupen | Anders K | bar: x; D to J; J to F
M-E | Milstolpe: Tävlingsformen klar | bar: J
F | Sportsman | AndersJo | x | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J
F10 | Separat prispall på tävlingarna 1-3 |  | x: Pågår
F20 | Bonuspris till piloter som kliver ur Sportsman | bar: x to F
F30 | Vandringspris för årlig cupseger |  | x: Pågår
F38 | Lista på historiska segrare Sportsman | Stefan W | x: Pågår
F40 | Vandringspriset graveras med historiska segrare | AndersJo | x: Pågår
F50 | Förenkla sportsmanpoängberäkning bara 1 tabell plus logikjustering | Anders K | bar: x; J to M
F60 | Sportsmancupen 2018 | Stefan W | bar: x; J to M
M-F | Milstolpe: Sportsmanklassen i fokus | bar: A
G | Tävlingar | Stefan W | x | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J
G10 | Vi har för få tävlingar |  | x: Förslag finns
G20 | Vi har för många tävlingar |  | x: Förslag finns
G30 | Vi fick ställa in tävlingar |  | x: Pågår
G40 | Våra regler är inte anpassade efter få deltagare |  | x: Ej påbörjad?
G50 | Tävlingar för förstagångsdeltagare är för långt bort från hemorten |  | x: Förslag finns
G60 | Vi är inte med på SM-veckan |  | x: Vilande
G70 | Vi har ingen telefon till tidtagnings- systemet (Android för programmet) | bar: x to A
M-G | Milstolpe: Tävlingsformen klar | bar: O
H | Träning/kurser | Mattias H | x | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J
H10 | Vi saknar utbildade tränare |  | x: Vilande
H20 | Vi saknar träningsmöjligheter |  | x: Vilande
H30 | Vi saknar information om hur vi ställer in radio, flygplan, flyglägen etc | bar: x; S
H40 | Vem kan hjälpa mig? Lista på personer saknas | bar: x
H50 | Jag saknar individuell coachning |  | x: Se även C20-C30
H60 | Vi saknar nedbrutet träningsprogram/moment
H70 | Vi tränar inte
M-G | Milstolpe: Träningsupplägg klart | bar: F
I | Nyrekrytering |  | x | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J
I10 | Reparations kit – Göra iordning och handla in kit, som kan delas ut på clinic om reparation. | bar: x
I20 | Trådlös lärar-elev kabel Futaba som passar T8FG (SW) | Stefan W | bar: x
I30 | Taranis (open TX) kurs – sändarprogramering | Anders K | bar: x
I40 | Föreläsningar | bar: x
I50 | Clinic utbildning - lärarersättning | bar: x
I60 | Få med fruarna på tävlingar. Hitta på en annan aktivitet för dom under tävlingen? Ordna med barntillsyn under tävlingsdagen på ett enklare sätt, skulle det medföra fler tävlande? | bar: x
I70 | Egen klass Eagle –oldboys Sverigecupen, Breddtävling. | bar: x
2017
2018
2019
2017
2018
2019